**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по муниципальному приоритетному проекту**

Развитие торговли в городском округе «город Дербент»

**1. Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Обоснование муниципального приоритетного проекта | Обеспечения роста экономики и предпринимательской активности, а также построения прозрачного торгового бизнеса. |
| Формальные основания для инициации муниципального приоритетного проекта | Федеральный закон от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,  Федеральный закон от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан | «Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года», утвержденная Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 25 декабря 2014 г. №2733.  Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономического сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14.12.2016 года № 389 |
| Цели муниципального приоритетного проекта | Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары широкого ассортимента, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам, удовлетворение потребности жителей города в услугах, соответствующих современным стандартам качества и безопасности. |
| Задачи муниципального приоритетного проекта | 1.Упорядочение деятельности розничных рынков, расположенных на территории городского округа «город Дербент»;  2.Обеспеченность населения городского округа «город Дербент» площадью торговых объектов стационарной розничной торговли;  3.Увеличение количество организованных сельскохозяйственных и специализированных выставочных ярмарок;  4.Повышение эффективности системы защиты прав потребителей;  5.Повышение качества торгового обслуживания населения городского округа «город Дербент»;  6.Ликвидация стихийной уличной и выносной торговли;  7.Закрытие стихийных рынков |
| Показатели муниципального проекта | 1. Исполнение пунктов дорожной карты по упорядочению торговой деятельности управляющими компаниями розничных рынков, расположенных на территории городского округа «город Дербент» (%). 2. Площадь новых торговых объектов стационарной розничной торговли, введенных в эксплуатацию на территории городского округа «город Дербент» 3. Обеспеченность населения городского округа «город Дербент» площадью стационарных торговых объектов 4. Обеспеченность населения городского округа «город Дербент» площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках 5. Оборот розничной торговли 6. Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок 7. Количество созданных площадок для размещения нестационарных торговых объектов согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов. 8. Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, в том числе электронных (печатной информации) по вопросам защиты прав потребителей. |
| Стратегические риски | Риск: Неисполнение управляющими рынками компаниями пунктов дорожных карт.  Решение: Проведение проверочных мероприятий в отношении розничных рынков, выдача предписаний об устранении выявленных нарушений.  Риск: Незаинтересованность инвесторов в создании новых торговых площадей.  Решение: Создание привлекательных условий для инвесторов  Риск: Неисполнение контролирующими органами плана мероприятий.  Решение: Проведение совещаний межведомственной комиссии и закрепление всех поручений в соответствии с протоколом. |
| Оценка длительности муниципального приоритетного проекта | 8.01.2018 г. – 25.12.2018 г. |
| Оценка бюджета муниципального приоритетного проекта | - |

**2. Органы управления муниципальным приоритетным проектом**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального приоритетного проекта | Заместитель главы городского округа «город Дербент» Фарманов Рустам Фирязович |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Начальник управления экономики и инвестиций Кудаев Садулла Магомедович. |
| Перечень основных исполнителей и соискателей муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций;  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»;  Прокуратура города Дербент (по согласованию);  Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию);  ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию);  ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию);  Отдел правовой и кадровой работы;  Административная комиссия;  Управляющие рынками компании;  Отдел АТК;  Отдел по делам ГО и ЧС;  Отдел по делам архитектуры и градостроительства |

**3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ограничения | нет |
| Допущения и предположения | нет |
| Дополнительная информация | нет |