**ПАСПОРТ**

**муниципального приоритетного проекта**

**«Развитие бизнеса и привлечение инвестиций в городском округе «город Дербент»**

**1. Общие сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | «Точки роста, инвестиции, эффективное территориальное развитие» | | |
| Краткое наименование муниципального приоритетного проекта | «Развитие бизнеса и привлечение инвестиций в городском округе «город Дербент» | Срок начала и окончания проекта | 10.01.2018г-20.12.2018г |
| Куратор муниципального приоритетного проекта | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации | | |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» | | |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций администрации | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»  МБУ «Управление ЖКХ»  МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма»  Управление финансов  МАУ ИЦ «Дербентские новости»  Отдел по делам архитектуры и градостроительства  Отдел закупок  Отдел правовой и кадровой работы  Отдел МВД по г. Дербенту (по согласованию)  МРИ ФНС РФ по РД № 3 (по согласованию)  Агентство по предпринимательству и инвестициям РД (по согласованию)  Министерство экономики и территориального развития РД (по согласованию)  Отдел статистики по городу Дербенту (по согласованию)  Центр занятости населения в городском округе «город Дербент» (по согласованию)  МФЦ г. Дербента (по согласованию) | | |
| Разработчик паспорта муниципального приоритетного проекта | Разаханов Т.М.- заместитель начальника Управления экономики и инвестиций администрации | | |

**2. Содержание муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципального приоритетного проекта | Создание благоприятного инвестиционного климата и эффективных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Дербента | | | |
| Показатели муниципального приоритетного проекта и их значение по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 |
| 1.Объем привлеченных государственных инвестиций. | основной | 1000 млн. руб | 196 млн.руб |
| 2.Объем привлеченных внебюджетных инвестиций. | основной | 2028 млн. руб | 2100 млн.руб |
| 3.Количество реализуемых инвестиционных проектов. | основной | 20 | 25 |
| 4.Количество субъектов МСП. | основной | 3054 | 3115 |
| 5.Количество вновь созданных субъектов МСП. | основной | 34 | 50 |
| 6.Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников. | основной | 12,3% | 12,4% |
| 7.Оборот субъектов МСП. | основной | 17896 млн.руб | 20500 млн.руб |
| 8.Число вновь созданных рабочих мест. | основной | 932 | 1050 |
| 9.Количество НПА, прошедших процедуру ОРВ. | основной | 4 | 5 |
| 10.Наличие плана проведения экспертиз НПА. | основной | Да | Да |
| 11.Количенство МСП, получивших грантовую поддержку. | основной | 0 | 2 |
| 12.Запуск работы Бизнес-инкубатора. | Основной | нет | да |
| 13.Наличие консультационного совета по поддержке МСП в г. Дербенте. | Основной | Да | Да |
| 14.Кол-во проведенных информационных и рекламных компаний по повышению престижа предпринимательской деятельности. | основной | 3 | 3 |
| 15.Количество проведенных семинаров, совещании, конференций по поддержке МСП. | основной | 7 | 7 |
| 16.Наличие документа стратегического планирования. | основной | нет | Да |
| 17.Количество реализованных инвестиционных проектов в рамках муниципального частного партнерства. | основной | 0 | 1 |
| 18.Количество закупок для субъектов МСП. | основной | 20 | 21 |
| 19.Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕНВД, УСН). | основной | 90 млн.руб | 105  млн. руб. |
| Результаты муниципального приоритетного проекта | Улучшение благоприятного инвестиционного климата в городском округе «город Дербент», рост числа предпринимателей, увеличение налоговых сборов в бюджет города, упрощение процедур получения муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | |

**3. Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 | Инициация проекта | Контрольная точка | 10.12.2017 г |
| 2 | Разработка предложения по проекту | Контрольная точка | 12.12.2017 г |
| 3 | Разработка паспорта муниципального проекта | Контрольная точка | 15.12.2017 г |
| 4 | Разработка сводного плана проекта | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 5 | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 6 | Обсуждение финансового плана проекта | Контрольная точка | 18.12.2017 г |
| 7 | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | Контрольная точка | 25.12.2017 г |
| 8 | Начало реализации проекта | Контрольная точка | 10.01.2018 г |
| 9 | Подведение промежуточных результатов | Контрольная точка | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |
| 10 | Окончание реализации проекта | Контрольная точка | 25.12.2018 г |
| 11 | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | Контрольная точка | 28.12.2018 г |

**4. Бюджет муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | **Год реализации** | **Всего** |
| 2018 год |
| Бюджетные источники, млн рублей | федеральный бюджет | 0 | 0 рублей |
| республиканский бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |
| Внебюджетные источники, млн рублей | | 0 |
| Итого | | 0 |

**5. Ключевые риски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Недоверие со стороны предпринимателей органам государственной власти и органам местного самоуправления в части поддержки малого и среднего предпринимательства | Усиленная информационно-пропагандистская работа, демонстрация наглядных примеров поддержки МСП органами власти |
| 2 | Отсутствие финансовых возможностей в органах государственной власти для оказания поддержки МСП | Проработка вопроса получения финансовой поддержки путем участия в государственных целевых программах федерального уровня |

**6. Описание муниципального приоритетного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Республики Дагестан | 1. Государственная программа развития Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018-2020 гг. 2. Подпрограмма развития Республики Дагестан «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2018- 2020 годы» 3. Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Точки роста, инвестиции, эффективное территориальное развитие» |
| Взаимосвязь с другими государственными программами | 1.Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.12.2013 года № 704 «Об утверждении Инвестиционной стратегии развития Республики Дагестан до 2025 года». |
| Формальные основания для инициации | 1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 3. Постановление Правительства РД от 26 сентября 2016 года № 277 г. «О прогнозе социально-экономического развития Республики Дагестан на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов |
| Дополнительная информация |  |