**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по муниципальному приоритетному проекту**

**«Развитие конкуренции в городском округе «город Дербент»**

**1. Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Обоснование муниципального приоритетного проекта  | Конкурентной средой на отдельном рынке является совокупность факторов, определяющих возможность хозяйствующих субъектов на этом рынке обнаруживать и использовать возможности получения прибыли. К важнейшим из таких факторов относятся уровень административных барьеров для входа на рынок и ведения бизнеса, внешнеторговых барьеров, развитость и доступность инфраструктуры.Состояние конкурентной среды в настоящий момент характеризуется высоким уровнем административных барьеров, таможенных тарифов, которые нередко действуют даже тогда, когда они не служат ни протекционистским, ни фискальным целям. Развитая конкурентная среда, в которой преобладают положительные факторы, обеспечивает сочетание конкурентоспособного, эффективного и инновационного бизнеса с защитой экономических интересов потребителей, установление минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих вместе с тем долгосрочную финансовую стабильность наиболее эффективных предприятий. В этой связи предлагается утверждение проекта «Развитие конкуренции в городском округе «город Дербент» является необходимым. |
| Формальные основания для инициации муниципального приоритетного проекта  | 1.Распоряжение Правительств РФ от 5 сентября 2017 года №1738-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ»2.Распоряжение Главы РД № 14-рг от 01.02.2016 г.3.Соглашение между Правительством РД и администрацией городского округа «город Дербент» о содействии внедрению В РД Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ 4.Распоряжение главы администрации городского округа «город Дербент» №102-р от 16.05.2017 г. |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан |  |
| Цели муниципального приоритетного проекта  | Целью реализации проекта является обеспечение внедрения Стандарта развития конкуренции на территории города Дербента  |
| Задачи муниципального приоритетного проекта | 1.Установить системный и единообразный подход к осуществлению деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти РФ и РД для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики.2. Сформировать прозрачную систему работы в части развития конкуренции в интересах потребителей товаров, работ, услуг.3. Создать необходимые стимулы и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства.4. Обеспечить снижение административных барьеров для ведения деятельности субъектами МСП.5. Разработать эффективную нормативно- правовую базу для внедрения Стандарта развития конкуренции в городе Дербенте. |
| Показатели муниципального приоритетного проекта  | 1. Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за истекший год, процентов
2. Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения
3. Оборот товаров (работ, услуг), производимых на малых и средних предприятиях, млрд. рублей
4. Доля заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения аукциона в электронной форме, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, запроса котировок, запроса предложений, %
5. Доля закупок у МСП в общем годовом объеме закупок МСП, %
6. Доля государственных заказов (по стоимости), размещенных через аукцион в электронной форме, открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос котировок, запрос предложений с участием субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа государственных заказов, процентов, %
7. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд к 2016 году, участников
8. Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций, процентов, %
9. Удельный вес численности детей частных организаций дополнительного образования в общей численности детей дошкольных образовательных организаций, процентов, %
10. Упрощение процедуры получения разрешения на строительство
11. Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, процентов, %
12. Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, процентов, %
13. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной и оптовой торговле улучшилось за истекший год, процентов, %
14. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в муниципальном образовании к 2016 году, %
15. Доля негосударственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского согласования, %
 |
| Стратегические риски  | Риск: Недоверие со стороны предпринимателей органам государственной власти и органам местного самоуправления в части прозрачной работы в области развития конкуренции между хозяйствующими субъектамиРешение: Усиленная информационно-пропагандистская работа, демонстрация наглядных примеров поддержки МСП органами властиРиск: Отсутствие финансовых возможностей у инвесторовРешение: Поиск дополнительных новых инвесторов, усиление пропаганды развития конкуренции в СМИ |
| Оценка длительности муниципального приоритетного проекта  | 2018 год  |
| Оценка бюджета муниципального приоритетного проекта  | Реализация проект не предусматривает затрат денежных средств |

**2. Органы управления муниципальным приоритетных проектом**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального приоритетного проекта  | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации |
| Функциональный заказчик  | Администрация городского округа «город Дербент» |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта  | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций |
| Перечень основных исполнителей и соискателей муниципального приоритетного проекта  | Управление экономики и инвестицийМКУ «Управление земельных и имущественных отношений»МБУ «Управление ЖКХ»МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма»Отдел по делам опеки, попечительства и несовершеннолетнихМКУ «Управление образования»МАУ ИЦ «Дербентские новости»Отдел по делам архитектуры и градостроительстваОтдел закупок Отдел правовой и кадровой работыЦГБ г. Дербента (по согласованию)ТФОМС г. Дербент (по согласованию)Министерство экономики и территориального развития РД (по согласованию)МФЦ г. Дербента (по согласованию) |

**3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ограничения |  |
| Допущения и предположения |  |
| Дополнительная информация |  |