**СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие конкуренции в городском округе «город Дербент»**

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального приоритетного проекта  | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта  | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций администрации  |
| Разработчик сводного плана  | Разаханов Т.М. – заместитель начальника Управления экономики и инвестиций администрации ГО «город Дербент» |

**2. План муниципального приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| ***Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту*** |
| 1. |  Инициация проекта | 10.12.2017 г |  Обоснование идеи | Управление экономики и инвестиций | Руководитель проекта |
| 2. |  Разработка предложения по проекту |  12.12.2017 г |  Предложение по проекту |  Управление экономики и инвестиций |  Руководитель проекта |
| 3. | Разработка паспорта муниципального проекта | 15.12.2017 г |  Паспорт проекта |  Управление экономики и инвестиций |  Руководитель проекта |
| 4. | Разработка сводного плана проекта | 17.12.2017 г | Сводный план проекта | Управление экономики и инвестиций | Руководитель проекта |
| 5. | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | 17.12.2017 г |  Протокол заседания проектного офиса |  Проектный офис |  Куратор проекта |
| 6. | Обсуждение финансового плана проекта | 18.12.2017 г |  План финансового обеспечения | Управлени финансов |  Куратор проекта |
| 7. | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | 25.12.2017 г |  Постановление главы администрации |  Управление экономики и инвестиций |  Глава администрации |
| 8. | Начало реализации проекта | 10.01.2018 г | План мероприятий проекта | Управление экономики и инвестиций | Руководитель проекта |
| 9. | Подведение промежуточных результатов | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |  Отчет по промежуточным точкам |  Управление экономики и инвестиций |  Руководитель проекта |
| 10. | Окончание реализации проекта | 25.12.2018 г | Подготовка сводного отчета |  Управление экономики и инвестиций |  Руководитель проекта |
| 11. | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | 28.12.2018 г |  Подготовка сводного отчета |  Проектный офис |  Куратор проекта |

**3. План финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель мероприятий** |
| **1. Реализация системных мер по развитию конкуренции на территории городского округа «город Дербент** |
|  1.1 | Организация деятельности Экономического совета при Главе администрации ГО «город Дербент» по содействию развития конкуренции  | 01.03.2018 | Управление экономики и инвестиций Структурные подразделения и подведомственные организации Администрации ГО «город Дербент» |
|  1.2 | Реализация Соглашения между Правительством РД и администрацией ГО «город Дербент» о содействии внедрению в РД Стандарта развития конкуренции | В соответствии с условиями Соглашения | Управление экономики и инвестицийМКУ Дербентское городское управление образованияЦГБ (по согласованию)Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризмаМБУ Управление жилищно-коммунального хозяйстваОтдел по делам опеки, попечительства и несовершеннолетних |
| 1.3 | Формирование рейтинга муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности | Ежегодно до 01 марта | Управление экономики и инвестиций  |
| 1. **Включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности**

**органов местного самоуправления** |
|  2.1 | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем расширения перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2018 г. | Управление экономики и инвестицийСтруктурные подразделения и подведомственные организации Администрации ГО «город Дербент», оказывающие муниципальные услуги |
|  2.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции | По мере разработки проектов НПА,В соответствии с планом проведения экспертиз НПА | Управление экономики и инвестицийСтруктурные подразделения и подведомственные организации Администрации ГО «город Дербент», ответственные за разработку проектов НПА |
| **3. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере** |
| 3.1 | Обеспечение и сохранение Целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимости имущества в социальной сфере путем передачи муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер:Дошкольное образование;Детский отдых и оздоровление;Здравоохранение;Социальное обслуживание | Ежегодно, декабрь | Управление экономики и инвестицийМКУ Дербентское городское управление образованияЦГБ (по согласованию)Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризмаОтдел по делам опеки, попечительства и несовершеннолетнихМКУ Управление земельных и имущественных отношений |
| **4. Оценка состояния конкурентной среды** |
|  4.1 | Проведение опросов субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | Ежегодно, декабрь | Управление экономики и инвестиций |
| 4.2 | Мониторинг удовлетворенности качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции | Ежегодно, декабрь | Управление экономики и инвестиций |
| **5. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования** |
| 5.1 | Включение услуг, предоставляемых индивидуальными, частными предпринимателями и организациями в автоматизированную электронную систему «Электронный детский сад» | Ежегодно, декабрь | МКУ Дербентское городское управление образования |
| 5.2 | Оказание организационно-методической информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Ежегодно, декабрь | МКУ Дербентское городское управление образования |
| 5.3 | Проведение мониторинга (анкетного опроса): удовлетворенности потребителей качеством услуг; наличие административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности на рынке услуг дошкольного образования | Ежегодно, декабрь | МКУ Дербентское городское управление образования |
| **6. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на** **рынке услуг дополнительного образования** |
| 6.1 | Повышение качества предоставления услуг по дополнительному образованию детей через развитие всех направленностей дополнительного образования  | Ежегодно до30.11. | МКУ Дербентское городское управление образования |
| 6.2 | Оказание методической помощи частным образовательным организациям дополнительного образования | Ежегодно до30.11. | МКУ Дербентское городское управление образования |
| **7. Реализация мероприятий по содействию развитию** **конкуренции на рынке услуг в градостроительной сфере** |
| 7.1 | Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок строительства | апрель 2018 г. | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 7.2 | Упрощение процедуры получение разрешения на строительство | апрель 2018 г. | Отдел архитектуры и градостроительства |
| **8. Реализация мероприятий по содействию развитию** **конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства** |
| 8.1 | Мониторинг развития сектора немуниципальных управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами | Ежегодно,декабрь | МБУ Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 8.2 | Проведение инвентаризации и формирование реестра объектов коммунальной инфраструктуры, свободных от третьих лиц, с целью выставления их на торги | Ежегодно,декабрь | МКУ Управление земельных и имущественных отношений |
| 8.3 | Мероприятия по стимулированию заключения концессионных соглашений и договоров долгосрочной аренды органами местного самоуправления с заинтересованными организациями в отношении систем коммунальной инфраструктуры | Ежегодно, декабрь | МБУ Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| **9. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг в сфере торговли** |
| 9.1 | Проведение мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями | Ежегодно,декабрь | Управление экономики и инвестиций |
| 9.2 | Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары | Ежеквартально  | Управление экономики и инвестиций |
| 9.3 | Содействие развитию предприятий торговли малых форматов | Ежегодно, декабрь | Управление экономики и инвестиций |
| 9.4 | Проведение мониторинга (анкетного опроса): удовлетворенности потребителей качеством услуг; наличия административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности в сфере розничной и оптовой торговли | Ежегодно,декабрь | Управление экономики и инвестиций |
| **10. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции** **на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** |
| 10.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозчиков пассажиров наземным транспортом | Ежегодно, декабрь | Управление экономики и инвестиций |
| 10.2 | Оптимизация маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном сообщении | Ежегодно,декабрь | Управление экономики и инвестиций |
| 10.3 | Ведение реестра маршрутов и реестра перевозчиков, осуществляющих обслуживание пассажиров автомобильным транспортом  | Ежегодно, декабрь | Управление экономики и инвестиций |
| **11. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции** **при осуществлении процедур государственных закупок** |
| 11.1 | Увеличение доли бюджетных средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от общего годового объема закупок | Ежегодно,декабрь | Отдел закупок |
| 11.2 | Увеличение доли бюджетных средств, размещенных конкурентными способами, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок  | Ежегодно,декабрь | Отдел закупок |
| 11.3 | Формирование долгосрочного прогноза потребности в продукции, необходимой для государственных и муниципальных нужд в рамках мероприятий по организации импортозамещающих производств на промышленных предприятиях республики | Ежегодно,декабрь | Отдел закупок |
| **12. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке медицинских услуг** |
| 12.1 | Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Республики Дагестан передовым достижениям медицинской науки, потребовало привлечения негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования. | Ежегодно, декабрь  | Управление экономики и инвестиций,ТФОМС г. Дербент (по согласованию) |
| 12.2 | Повышение качества предоставляемых услуг, снижение административных барьеров, улучшение конкурентной среды  | Ежегодно, декабрь | Управление экономики и инвестиций |

**4. Контактная информация об участниках муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в приоритетном проекте  | Ф.И.О. | Должность | Контактная информация |
| 1. | Куратор проекта | Фарманов Р.Ф. | Заместитель главы администрации |  |
| 2. | Руководитель проекта | Кудаев С.М. | Начальник Управления экономики и инвестиций |  |
| 3. | Руководитель проектного офиса | Разаханов Т.М. | Заместитель начальника Управления экономики и инвестиций |  |