**ПАСПОРТ**

**муниципального приоритетного проекта**

**«Новая индустриализация» в городском округе «город Дербент»**

**1. Общие сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | «Новая индустриализация» в городском округе «город Дербент» | | |
| Краткое наименование муниципального приоритетного проекта | Новая индустриализация в городском округе «город Дербент» | Срок начала и окончания проекта | 2018 |
| Куратор муниципального приоритетного проекта | Заместитель главы городского округа «город Дербент» Фарманов Рустам Фирязович | | |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» | | |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Начальник управления экономики и инвестиций Кудаев Садулла Магомедович. | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций;  МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений;  Отдел по делам архитектуры и градостроительства  Министерство промышленности и торговли РД (по согласованию);  ОАО «Дербентский завод игристых вин»;  АО «Дербентский коньячный комбинат»;  ЗАО «Дербентский винно-коньячный завод»;  АО ДНИИ «Волна»;  Заинтересованные инвесторы. | | |
| Разработчик паспорта муниципального приоритетного проекта | Рамазанов Ш. С.–старший инспектор управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент» | | |

**2. Содержание муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципального приоритетного проекта | Модернизация и развитие промышленности в городе Дербенте путем создания благоприятных условий для развития промышленной отрасли. | | | |
| Показатели муниципального приоритетного проекта и их значение по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое  значение | Период, год |
| 2018 |
| Объем инвестиций в отрасль на проведение модернизации и технического перевооружения, млн. руб. | основной | 461,59 | 470,82 |
| Объем инвестиций в создание новых предприятий, млн. руб. | основной | 538 | 600 |
| Наличие готовых к применению инновационных технологий | основной | нет | да |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. руб. | основной | 4,13 | 4,50 |
| Наличие инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры и организации промышленных производств индустриального парка | основной | нет | да |
| Количество созданных рабочих мест на предприятиях города | основной | 57 | 70 |
| Результаты муниципального приоритетного проекта | В результате реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:   1. Увеличение объемов выпускаемой продукции. 2. Создание новых рабочих мест на предприятиях города. 3. Создание индустриального парка . 4. Создание технопарка переработки твердых коммунальных отходов «Зональный центр по обращению с отходами». 5. Рост объема инвестиций в области промышленного производства | | | |

**3. Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 | Инициация проекта | Контрольная точка | 10.12.2017 г |
| 2 | Разработка предложения по проекту | Контрольная точка | 12.12.2017 г |
| 3 | Разработка паспорта муниципального проекта | Контрольная точка | 15.12.2017 г |
| 4 | Разработка сводного плана проекта | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 5 | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 6 | Обсуждение финансового плана проекта | Контрольная точка | 18.12.2017 г |
| 7 | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | Контрольная точка | 25.12.2017 г |
| 8 | Начало реализации проекта | Контрольная точка | 10.01.2018 г |
| 9 | Подведение промежуточных результатов | Контрольная точка | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |
| 10 | Окончание реализации проекта | Контрольная точка | 25.12.2018 г |
| 11 | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | Контрольная точка | 28.12.2018 г |

**4. Бюджет муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | Всего |
| 2018 |
| Бюджетные источники, млн. рублей | федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |
| Внебюджетные источники, млн рублей | | 0 |
| Итого | | 0 |

**5. Ключевые риски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Отказ предприятий от исполнения планов по проведению модернизации и технического перевооружения, что приведет к невыполнению целей и задач проекта. | Проведение совещаний и закрепление всех поручений в соответствии с протоколом. |
| 4 | Отсутствие инвестора | Информационная кампания по поиску инвесторов |

**6. Описание муниципального приоритетного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Республики Дагестан | 1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328); 2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2015 г. № 309); 3. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 316); 4. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономического сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства РД от 22.12.2014 г. № 654); 5. Республиканская инвестиционная программа на 2017 год (Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2016 г. № 74 «О республиканском бюджете РД на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). |
| Взаимосвязь с другими государственными программами | Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года (Закон РД от 15.07.2011 г., № 38) |
| Формальные основания для инициации | 1. Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года (Закон РД от 15.07.2011 г., № 38); 2. Закон Российской Федерации от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; 3. Закон Республики Дагестан от 8.12.2015 г. № 116 «О промышленной политике в Республике Дагестан»; 4. Закон Республики Дагестан от 8.07.2015 г. № 66 «Об индустриальных (промышленных) парках в Республике Дагестан»; 5. Постановление Правительства Республики Дагестан от 16.04.2014 г. № 170 «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Дагестан» |
| Дополнительная информация |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_